«УТВЕРЖДАЮ» __________

директор школы  В.М.Куденко

План методической работы

МОУ Поселковой СОШ

по введению ФГОС НОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание: «Подготовка к введению ФГОС НОО 1 сентября 2011 г.» | Декабрь 2010 | Куденко В.М., директор школы |
| 2. | Анкетирование родителей в начальном звене. | Январь 2011 | Бондарева С.И., зам. директора по УВР |
| 3. | Совещание при директоре: «Стандарты нового поколения и УМК «Школа России». | Февраль 2011 г |  |
| 4. | Консультации по составлению рабочих программ для 1-го класса. | январь – апрель 2011г. |  |
| 5. | Посещение уроков с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на первой ступени обучения. | в течение года | Администрация |
| 6. | Заседания ШМО учителей начальных классов: - «Стандарты второго поколения с позиции окружающего мира (общество, семья)»; - «Обсуждение рабочих программ УМК «Школа России» на 2011/2012 учебный год»; - «Контрольно-измерительный материал для учащихся 1-го класса»; - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы на первой ступени образования». | февраль 2011г. апрель-май 2011 г. январь- май 2012 г. май 2012 г. | Бондарева С.И., зам. директора по УВР |
| 7. | Экспертиза реализации рабочих программ в первом классе | декабрь 2011, май 2012 | Бондарева С.И., зам. директора по УВР |
| 8. | Родительские собрания: - «УМК « Школа России» - «Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» | сентябрь 2011 г. декабрь 2011г. | Учитель 1 класса Булавинова Е.В. Бондарева С.И., зам. директора по УВР |
| 9. | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | в течение года | Администрация |