«Утверждаю»________

директор школы Куденко В.М.

Приказ № ____ от___________

План - график

обеспечения введения федерального

государственного образовательного стандарта

начального общего образования

в  муниципальном общеобразовательном учреждении

Поселковой средней общеобразовательной школе

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное обеспечение введения ФГОС | Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ | Ноябрь 2010 года | Рабочая группа |
|  |  | Внесение изменений в нормативную базу ОУ 1.Приказ «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС». 2. Приказ по утверждению плана- графика внедрения ФГОС. 3. Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС (Положения о рабочей группе по разработке проекта модернизированной образовательной системе). 4. Приказ о введении новых должностных инструкции (новой должностной инструкции учителя начальных классов и заместителя директора по учебной работе на ступени начального образования). 5. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС. 6. Приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту. 7. Приказ о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ. | Октябрь 2010 года Октябрь 2010 года Октябрь 2010 года Апрель 2011 года Октябрь 2010 года Октябрь 2010 года Октябрь 2010 года | Куденко В.М. – директор школы |
|  |  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей директора по учебной и воспитательной работе) | Сентябрь 2011 года | Администрация |
|  |  | Разработка нормативных документов: расписание уроков, штатное расписание, режим работы школы, годовой календарь учебного графика и др. | Июнь 2011 года | Администрация |
|  |  | Разработка и утверждение учебного плана школы. | Апрель - май 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май 2011 года | Рабочая группа, управляющий Совет школы, администрация |
|  |  | Разработка и утверждение программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | Март 2011 года | Рабочая группа |
| 2. | Организационное обеспечение введения ФГОС | Организация работы по изучению материалов ФГОС начального образования | 2010-2011 учебный год | Боровикова Е.В. - заместитель директора по ВР |
|  |  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования (приказ по утверждению рабочей группы, распределение обязанностей) | Октябрь 2010 года |  |
|  |  | Совещание при директоре ОУ по вопросу введения ФГОС начального общего образования | Март 2011 года | Куденко В.М. – директор школы |
|  |  | Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС начального образования. Заседание рабочей группы по анализу готовности ОУ к переходу на ФГОС начального общего образования ( кадрового, материально- технического, информационно- методического, финансового). | До 1 апреля 2011года | Администрация |
|  |  | Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 года на обучение по ФГОС начального общего образования | Октябрь 2010 года | Куденко В.М. – директор школы |
|  |  | Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения: - анализ примерной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения; - участие в работе районной творческой группы по внедрению ФГОС НОО; - участие в работе семинара по разработке примерной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения; - разработка в ОУ ООП НОО рабочих программ; - утверждение основной образовательной программы начального общего образования; - разработка пакета методик для проведения диагностики в ОУ. | В течение года | Рабочая группа |
|  |  | Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом | Январь 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика | Август 2011 года | Администрация школы |
|  |  | Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС начального общего образования | До 20.08.2011 года | Куденко В.М. – директор школы |
|  |  | Совещание при директоре школы по итогам проверки готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования | До 25.08.2011 года |  |
|  |  | Переход на стандарты начального общего образования (1 класс) | с 01.09.2011 г. |  |
|  |  | Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Администрация школы, педагоги начальной школы |
|  |  | Направление на курсы повышения квалификации педагогов начальной школы и администрации школы по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе. | 2010-2011, 2011-2012 г.г. по плану курсовой переподготовки | Администрация школы |
|  |  | Оказание консультативной и информационной помощи учителям начальных классов ОУ | 2010 – 2011 г.г. | Зам. директора по УВР Бондарева С.И. |
|  |  | Участие в мониторинге по введению ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г. | Администрация школы |
| 3. | Кадровое обеспечения ФГОС | Составление плана методической работы с педагогами. | Ноябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР Бондарева С.И. |
|  |  | Организация методической работы с педагогами общеобразовательных учреждений | По плану на 2010-2011 учебный год | Зам. директора по УВР Бондарева С.И. |
|  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август-сентябрь 2011 года | Куденко В.М. – директор школы |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Зам. директора по УВР Бондарева С.И. |
| 5. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До мая 2011 года | Администрация школы |
|  |  | Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС | В течение года | Бондарева С.И. – зам. директора по УВР Боровикова Е.В. – зам. директора по ВР |
|  |  | На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования», где размещать документы ОУ по введению Стандартов. | В течение года |  |
|  |  | Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Апрель 2011 | Администрация школы, рабочая группа |
|  |  | Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь 2011 | Администрация школы |
|  |  | Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса | В течение года | Администрация школы |